## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Ouro Fino, MG | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2025-06-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Aline Parizatto Brombrim
CREA/CAU: | Arquiteta
ART/RRT: | SI16391083l00CT001
Data do preenchimento: | 2026-08-11
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Clóvis Coldibeli
Cargo: | Presidente da Câmara
CNPJ: | 25.652.371/0001-89
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE:
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
MENU
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX |  |  |  | CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | [5 empty] | CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [6 empty] | Siglas |  | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [6 empty] | AC | 5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 1% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [6 empty] | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.26% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [6 empty] | L | 8% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 25% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F | RRT SI16391083l00CT001
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Ouro Fino, MG |  |  |  |  | 2026-08-11
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local |  |  |  |  | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico |  |  |  |  | Representante Tomador
[6 empty] | F | Nome: | Aline Parizatto Brombrim |  |  |  | Nome: Clóvis Coldibeli
[6 empty] | F | CREA/CAU: | Arquiteta |  |  |  | Cargo: Presidente da Câmara
[6 empty] | F | ART/RRT: | SI16391083l00CT001 |  |  |  | CNPJ: 25.652.371/0001-89
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [6 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [6 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [6 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [6 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [6 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Ouro Fino, MG |  |  |  |  | 2026-08-11
[7 empty] | Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Aline Parizatto Brombrim
[7 empty] | CREA/CAU: | Arquiteta
[7 empty] | ART/RRT: | SI16391083l00CT001
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [6 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [6 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [6 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [6 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [6 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Ouro Fino, MG |  |  |  |  | 2026-08-11
[7 empty] | Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Aline Parizatto Brombrim
[7 empty] | CREA/CAU: | Arquiteta
[7 empty] | ART/RRT: | SI16391083l00CT001
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
→
Note on I8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## Planilha Orçamentária
PLANILHA DE REFORMA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  |  | Câmara Municipal de Ouro Fino
Endereço: |  |  | Rua Rogério Gissoni 450, Ouro Fino, MG - CEP 37570-000
Objeto |  |  | Reforma do plenário, recepção e corredores – adequação arquitetônica, civil e instalações
Descrição dos Serviços |  |  | A presente planilha orçamentária contempla os serviços necessários para a reforma e modernização do plenário, recepção e áreas de circulação, abrangendo intervenções de natureza civil, arquitetônica e de instalações prediais. Os serviços incluem, de forma geral: Demolições e remoções de revestimentos, alvenarias e elementos existentes; Adequações estruturais pontuais, cortes e rebaixamentos de piso e laje; Execução de bases, regularizações e nivelamentos em contrapiso; Aplicação de revestimentos cerâmicos e em pedra natural; Execução de sistema de forros em drywall, sancas e acabamentos em gesso; Adequações hidráulicas com realocação de pontos de água e esgoto; Execução e adequação das instalações elétricas, incluindo redistribuição de pontos e instalação de sistema de iluminação interna; Instalação de esquadrias em alumínio e vidro; Serviços de pintura interna; Execução de elementos metálicos e arquitetônicos, como brises; Serviços preliminares e administração da obra.
Critérios de Orçamentação |  |  | A presente planilha orçamentária foi elaborada com base na Tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, considerando a versão mais atual disponível para o Estado de Minas Gerais:
Referência: |  |  | Sinapi MG - 03/2026
[7 empty] | BDI (25%) | 25%
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PLENÁRIO, RECEPÇÃO E CORREDOR | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 213.5 | m² | 27.45 | 34.31 | 7325.185 | #REF!
1.2 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 1M FRONTAL DO PALCO | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 4.87 | m³ | 125.07 | 156.34 | 761.3758 | #REF!
1.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO E REBAIXAMENTO DE 25CM DO PISO DO PALCO | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 57.52 | m² | 27.45 | 34.31 | 1973.5112 | #REF!
1.4 | 88269 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO PLENÁRIO | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | h | 34.13 | 42.66 | 170.64 | #REF!
1.5 | 88316 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO PLENÁRIO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | h | 24.88 | 31.1 | 124.4 | #REF!
1.6 | 97644 | REMOÇAO DE PORTA E BATENTE PLENÁRIO DE RECEPÇÃO | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 27.72 | m² | 11.3 | 14.13 | 391.6836 | #REF!
1.7 | 103329 | REQUADRO DE ALVENARIA NA PAREDE DAS PORTAS RETIRADAS | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 25 | m² | 108.76 | 135.95 | 3398.75 | #REF!
1.8 | 97633 | REMOÇÃO DE DETALHE FIXO DA PAREDE DO PLENÁRIO | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 25.35 | m² | 27.45 | 34.31 | 869.7585 | #REF!
1.9 | 106122 | CARGA MANUAL DE ENTULHO | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | 66 | m³ | 85.01 | 106.26 | 7013.16 | #REF!
1.10 | 97914 | TRANSPORTE DE ENTULHO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 150 | m³xkm | 3.46 | 4.33 | 649.5 | #REF!
2 | BASE/CIVIL | [7 empty] | #REF!
2.1 | 87700 | CONSTRUÇÃO DE BASE BAIXA E ACABAMENTO CENTRO DOS VEREADORES | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | 5.5 | m² | 62.8 | 78.5 | 431.75 | #REF!
2.2 | 87700 | CONSTRUÇÃO DE BASE E ACABAMENTO NIVELADA AO PALCO P TRIBUNA | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | 5.17 | m² | 62.8 | 78.5 | 405.845 | #REF!
2.3 | 87700 | NIVELAMENTO DE RAMPA DE ACESSO P/ PALCO | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | 3.76 | m² | 62.8 | 78.5 | 295.16 | #REF!
2.4 | 87700 | NIVELAMENTO DE PISO DEMOLIDO | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | 213.5 | m² | 62.8 | 78.5 | 16759.75 | #REF!
3 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | #REF!
3.1 | 1 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO + RODAPÉ 15cm | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | 180 | m² | 150.9 | 188.63 | 33953.4 | #REF!
3.2 | 101731 | ASSENTAMENTO DE PEDRA NATURAL DE 1,2X1,2m NO PISO PISO DO PALCO | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 | 57.62 | m² | 387.05 | 483.81 | 27877.1322 | #REF!
3.3 | 101731 | CHUMBAR PEDRA NATURAL DE 1,2X1,2m NA FRENTE DO PALCO | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 | 2 | m² | 387.05 | 483.81 | 967.62 | #REF!
3.4 | 101731 | ASSENTAMENTO DE PEDRA NATURAL EM PAREDE 40,6X61cm | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 | 23 | m² | 387.05 | 483.81 | 11127.63 | #REF!
4 | CORTES / ADAPTAÇÕES | [7 empty] | #REF!
4.1 | 97628 | CORTAR LAGE E REBOCAR P NOVA ILUMINAÇÃO EM NO TETO DE LAGE PLENÁRIO | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 20 | m³ | 311.38 | 389.23 | 7784.6 | #REF!
4.2 | 97624 | CORTAR PAREDE NA RECEPÇÃO PARA NOVO PONTO DE TV | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 2 | m² | 125.07 | 156.34 | 312.68 | #REF!
4.3 | 97633 | CORTAR PISO NA RECEPÇÃO PARA NOVO PONTO DE ELÉTRICA BALCÃO DE ATENDIMENTO | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 1 | m² | 27.45 | 34.31 | 34.31 | #REF!
4.4 | 97624 | CORTAR PAREDE NA RECEPÇÃO PARA NOVO PONTO DE ELÉTRICA P PORTA | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 3 | m² | 125.07 | 156.34 | 469.02 | #REF!
4.5 | 88267 | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | H | 32.99 | 41.24 | 247.44 | #REF!
4.6 | 89356 | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 5 | m | 27.66 | 34.58 | 172.9 | #REF!
4.7 | 89362 | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8 | un. | 11.14 | 13.93 | 111.44 | #REF!
4.8 | 89714 | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | m | 42.2 | 52.75 | 263.75 | #REF!
4.9 | 89726 | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8 | un. | 11.89 | 14.86 | 118.88 | #REF!
5 | ELÉTRICA | [7 empty] | #REF!
5.1 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO, PLENÁRIO E CORREDOR ATÉ PORTA VIDRO | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 26 | un. | 2.13 | 2.66 | 69.16 | #REF!
5.2 | 88264 | DESINSTALAÇÃO DE TELEVISOR, CAMERA, PROJETOR E TELA | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12 | h | 34.11 | 42.64 | 511.68 | #REF!
5.3 | 88247 | DESINSTALAÇÃO DE TELEVISOR, CAMERA, PROJETOR E TELA | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12 | h | 28.03 | 35.04 | 420.48 | #REF!
5.4 | 97662 | DESINSTALAR TECLAS E INTERRUPTORES DA RECEPÇÃO, CORREDOR E PLENÁRIO | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 16 | un. | 0.78 | 0.98 | 15.68 | #REF!
5.5 | 92025 | INSTALAR NOVAS TECLAS E INTERRUPTORES DA RECEPÇÃO, CORREDOR E PLENÁRIO | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 16 | un. | 80.05 | 100.06 | 1600.96 | #REF!
5.6 | 92020 | REALOCAR PONTOS ELÉTRICOS NO PISO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | un. | 117.05 | 146.31 | 731.55 | #REF!
5.7 | 88264 | FAZER NOVA ELÉTRICA NA PORTA DE ENTRADA DA RECEPÇÃO P PORTA AUTOMATICA | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | h | 34.11 | 42.64 | 255.84 | #REF!
5.8 | 88264 | FAZER NOVA ELÉTRICA PONTO DE TV | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | h | 34.11 | 42.64 | 127.92 | #REF!
5.9 | 88264 | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTEMPLANDO REALOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS (SPOTS, PENDENTES, DOWNLIGHTS E FITAS DE LED) EM TETO DE GESSO E SANCAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90 | h | 34.11 | 42.64 | 3837.6 | #REF!
5.10 | 88247 | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTEMPLANDO REALOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS (SPOTS, PENDENTES, DOWNLIGHTS E FITAS DE LED) EM TETO DE GESSO E SANCAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90 | h | 28.03 | 35.04 | 3153.6 | #REF!
5.11 | 91926 | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTEMPLANDO REALOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS (SPOTS, PENDENTES, DOWNLIGHTS E FITAS DE LED) EM TETO DE GESSO E SANCAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 300 | m | 5.3 | 6.63 | 1989 | #REF!
5.12 | 103782 | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTEMPLANDO REALOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS (SPOTS, PENDENTES, DOWNLIGHTS E FITAS DE LED) EM TETO DE GESSO E SANCAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 46 | un. | 32.07 | 40.09 | 1844.14 | #REF!
6 | GESSO / FORRO | [7 empty] | #REF!
6.1 | 94114 | REBAIXO DE FORRO DE GESSO COM PLACA DE DRYWALL NA RECEPÇÃO E CORREDOR | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 51.37 | m² | 76.55 | 95.69 | 4915.5953 | #REF!
6.2 | 96114 | SANCA DE GESSO LINEAR NAS LATERAIS DA RECEOÇÃO E CORREDOR | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 26.98 | m² | 76.55 | 95.69 | 2581.7162 | #REF!
6.3 | 96113 | REBAIXO DE GESSO COM NICHO CIRCULAR NO TETO DO PALCO COM REFORÇO P MEBRANA | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 57.52 | m² | 76.55 | 95.69 | 5504.0888 | #REF!
6.4 | 87547 | REBOCO FINO DE GESSO NO TETO DO PLENÁRIO PARA PINTURA E MARCENARIA | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | 125.32 | m² | 54.57 | 68.21 | 8548.0772 | #REF!
6.5 | 87547 | REBOCO FINO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO A SEREM PINTADAS | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | 139 | m² | 72.79 | 90.99 | 12647.61 | #REF!
7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | #REF!
7.1 | 100702 | PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMINIO INOX E VIDRO REFLETA PRATA DE CORRER | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | 12.6 | m² | 489.8 | 612.25 | 7714.35 | #REF!
7.2 | 94805 | PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMINIO INOX E VIDRO REFLETA PRATA DE SAIDA DE EMERGENCIA | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 1 | un. | 889.55 | 1111.94 | 1111.94 | #REF!
7.3 | 88315 | BRISES EM ALUMINIO ACABAMENTO FOSCO | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | 33.37 | 41.71 | 1001.04 | #REF!
7.4 | 88251 | BRISES EM ALUMINIO ACABAMENTO FOSCO | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | 27.45 | 34.31 | 823.44 | #REF!
7.5 | 34360 | BRISES EM ALUMINIO ACABAMENTO FOSCO | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (KG) | 320 | KG | 71.79 | 89.74 | 28716.8 | #REF!
8 | PINTURA | [7 empty] | #REF!
8.1 | 88489 | PINTURA INTERNA PAREDE PLENÁRIO | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 139 | m² | 14.91 | 18.64 | 2590.96 | #REF!
8.2 | 88488 | PINTURA INTERNA TETO PLENÁRIO RECEPÇÃO E CORREDOR | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 213.5 | m² | 17.7 | 22.13 | 4724.755 | #REF!
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | #REF!
9.1 | 103689 | Placa de obra | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2.88 | m² | 365.55 | 456.94 | 1315.9872 | #REF!
9.2 | 90778 | Engenheiro civil pleno | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88 | h | 147.14 | 183.93 | 16185.84 | #REF!
9.3 | 90776 | Encarregado Geral | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 600 | h | 61.56 | 76.95 | 46170 | #REF!
10 | COTAÇÕES
10.1 | 1 |  | SERVIÇOS DE MARMORARIA | 1 | VB | 135339.65 | 169174.56 | 169174.56
10.2 | 2 |  | SERVIÇOS DE MARCENARIA | 1 | VB | 287666.6667 | 359583.33 | 359583.33
10.3 | 3 |  | PRODUTOS DE ELETRICIDADE TÉCNICA | 1 | VB | 15238.7967 | 19048.5 | 19048.5
10.4 | 4 |  | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA | 1 | VB | 32862.52 | 41078.15 | 41078.15
10.5 | 5 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS TÉCNICOS | 1 | VB | 21410.0067 | 26762.51 | 26762.51
10.6 | 6 |  | REVESTIMENTOS DE PEDRA NATURAL | 1 | VB | 16979.0433 | 21223.8 | 21223.8
|  |  | Total Geral com BDI (25%) |  |  |  |  | 919991.931
Disposições complementares e itens não contemplados na sinapi |  | Determinados elementos previstos no projeto arquitetônico não possuem correspondência direta na Tabela SINAPI, em função de suas características específicas, personalizadas ou de natureza predominantemente estética, mobiliária, tecnológica ou de fornecimento especial. Enquadram-se nessa condição, dentre outros, os seguintes itens: Sistema de tela tensionada no teto do plenário; Luminárias decorativas com especificação comercial, incluindo pendentes, fitas de LED e luminárias especiais; Mobiliário sob medida e elementos de marcenaria, como bancadas, aparadores, painéis em MDF, estruturas curvas e portas mimetizadas; Elementos arquitetônicos de acabamento diferenciado, incluindo painéis ripados, vazados e revestimentos decorativos; Forros e acabamentos especiais em MDF e sistemas integrados de iluminação e revestimento; Equipamentos e mobiliários diversos, como cadeiras, poltronas e itens de ambientação; Equipamentos eletroeletrônicos e utilidades (televisores, purificadores, cafeteiras, entre outros); Elementos de comunicação visual e identidade institucional, como totens, placas indicativas e brasões; Objetos decorativos e itens de composição estética do ambiente. Tais itens não são contemplados na base SINAPI por não se tratarem de serviços padronizados de engenharia civil, mas sim de componentes definidos em projeto arquitetônico, frequentemente associados a fornecedores específicos, marcas, acabamentos diferenciados ou soluções técnicas exclusivas. Dessa forma, sua definição, especificação e quantificação deverão ser verificadas e validadas conforme: Projeto arquitetônico executivo; Memorial descritivo da obra; Detalhamentos técnicos fornecidos pelo responsável pelo projeto; Estudos complementares de interiores e ambientação. Para fins de orçamento e execução, estes itens deverão: Ser previamente analisados e aprovados pelo responsável técnico e/ou autor do projeto arquitetônico; Ser compatibilizados com as demais disciplinas envolvidas (estrutura, elétrica, gesso, entre outras); Ter seus custos definidos com base em levantamento específico, cotações de mercado ou composição própria, quando aplicável. A adoção dessas diretrizes assegura que o orçamento mantenha a conformidade com a base SINAPI para os serviços de engenharia, ao mesmo tempo em que preserva a fidelidade ao projeto arquitetônico proposto, garantindo coerência técnica, rastreabilidade dos custos e segurança para execução e fiscalização da obra.
OURO FINO, 11/08/2026
|  |  | _________________________________________________ |  | _________________________________________________
|  |  | Clóvis Coldibeli |  | Aline Parizatto Brombrim
|  |  | Presidente da Câmara |  | Arquiteta
|  |  | 25.652.371/0001-89 |  | SI16391083l00CT001

## Memoria de Cálculo
PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: |  | Câmara Municipal de Ouro Fino
Endereço: |  | Rua Rogério Gissoni 450, Ouro Fino, MG - CEP 37570-000
Objeto |  | Reforma do plenário, recepção e corredor – adequação arquitetônica, civil e instalações.
Descrição dos Serviços |  | A presente Planilha de Memória de Cálculo foi elaborada com a finalidade de demonstrar os critérios, quantitativos e metodologias adotados para o levantamento dos itens que compõem o orçamento da reforma e modernização do plenário, recepção e áreas de circulação. A memória de cálculo apresenta o detalhamento das medições realizadas com base nos projetos arquitetônicos, complementares e especificações técnicas, servindo como suporte para a definição das quantidades previstas na planilha orçamentária e na planilha de composição de orçamentos.
Critérios de Orçamentação |  | A elaboração da presente Memória de Cálculo observou critérios técnicos de quantificação baseados nos projetos executivos, detalhamentos arquitetônicos, especificações técnicas e levantamentos realizados para a reforma e modernização dos ambientes contemplados.
Referência: |  | 21 unidades de pranchas do projeto arquitetônico executivo técnico, DEZ/2025.
ITEM | CÓDIGO | CÁLCULO |  | QUANT. | UNID.
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | REVESTIMENTO DO PISO PLENÁRIO, RECEPÇÃO E CORREDOR - conforme proj Arq folha 03/21 | 213.5 | m² | #REF!
1.2 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | DEMOLIÇÃO DA PARTE FRONTAL DO PALCO DO PLENÁRIO - conforme proj Arq folha 02/21 | 4.87 | m³ | #REF!
1.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | DEMOLIÇÃO E REBAIXAMENTO DE 25CM DO PISO DO PALCO DO PLENÁRIO - conforme proj Arq folha 03/21 | 57.52 | m² | #REF!
1.4 | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO DO PALCO PLENÁRIO - conforme proj Arq folha 03/21 | 4 | h | #REF!
1.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO E MOLDURAS DA RECEPÇÃO, PLENARIO E CORREDOR - conforme proj Arq folha 03/21 | 4 | h | #REF!
1.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | REMOÇAO DE PORTAS E BATENTES PLENÁRIO DE RECEPÇÃO 11 UNIDADES - conforme proj Arq folha 03/21 | 27.72 | m² | #REF!
1.7 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | REQUADRO DE ALVENARIA NA PAREDE DAS PORTAS RETIRADAS - conforme proj Arq folha 03/21 | 25 | m² | #REF!
1.8 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | REMOÇÃO DE DETALHE FIXO DA PAREDE DO PLENÁRIO ( parede fundo de 8,45x3m ) | 25.35 | m² | #REF!
1.9 | 106122 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | CARGA MANUAL DE ENTULHO PISO: 240m2 X 0,10 = 42M3 PAREDE (DESCASCAR): 8,45m X 0,05 = 24M2 | 66 | m³ | #REF!
1.10 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | TRANSPORTE DE ENTULHO ( 150m3/6m3= 25 caminhões ) | 150 | m³xkm | #REF!
2 | BASE/CIVIL |  |  |  |  | #REF!
2.1 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | CONSTRUÇÃO DE BASE TIPO TABLADO, BAIXA EM FORMATO DE COROA CIRCULAR ( ANEL PARCIAL ) 3,36X1,54M - conforme/igual proj Arq de marcenaria folha 11/21 | 5.5 | m² | #REF!
2.2 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | CONSTRUÇÃO DE BASE CONFORME ELEMENTO CURVO EM ARCO DE ACABAMENTO NIVELADO AO PALCO PARA TRIBUNA - conforme/igual proj Arq de marcenaria folha 15/21 | 5.17 | m² | #REF!
2.3 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | NIVELAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO P/ PALCO PLENARIO, DIMENSAO 4X0,94M | 3.76 | m² | #REF!
2.4 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | NIVELAMENTO DE PISO DEMOLIDO DO PLENÁRIO, RECEPÇÃO E CORREDOR - conforme proj Arq folha 03/21 | 213.5 | m² | #REF!
3 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | #REF!
3.1 | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO + RODAPÉ 15cm | 180 | m² | #REF!
3.2 | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 | ASSENTAMENTO DE PEDRA NATURAL DE 1,2X1,2m NO PISO DO PLENÁRIO conforme folha 03/21 do Proj Arq | 57.62 | m² | #REF!
3.3 | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 | CHUMBAR PEDRA NATURAL DE 0,25X1,2m NA FRENTE DO PALCO, fazendo a Meia Esquadria das peças - 45 graus | 2 | m² | #REF!
3.4 | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 | ASSENTAMENTO DE PEDRA NATURAL EM PAREDES 40,6X61cm conforme indiação na folha 03/21 do Proj Arq | 23 | m² | #REF!
4 | CORTES / ADAPTAÇÕES |  |  |  |  | #REF!
4.1 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | CORTAR LAGE E REBOCAR P NOVA ILUMINAÇÃO EM NO TETO DE LAGE PLENÁRIO | 20 | m³ | #REF!
4.2 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | CORTAR PAREDE NA RECEPÇÃO PARA NOVO PONTO DE TV | 2 | m² | #REF!
4.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | CORTAR PISO NA RECEPÇÃO PARA NOVO PONTO DE ELÉTRICA BALCÃO DE ATENDIMENTO | 1 | m² | #REF!
4.4 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | CORTAR PAREDE NA RECEPÇÃO PARA NOVO PONTO DE ELÉTRICA P PORTA | 3 | m² | #REF!
4.5 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | 6 | H | #REF!
4.6 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | 5 | m | #REF!
4.7 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | 8 | un. | #REF!
4.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | 5 | m | #REF!
4.9 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | CORTAR E REALOCAR PONTO DE ÁGUA E ESGOTO DA RECEPÇÃO | 8 | un. | #REF!
5 | ELÉTRICA |  |  |  |  | #REF!
5.1 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO, PLENÁRIO E CORREDOR ATÉ PORTA VIDRO | 26 | un. | #REF!
5.2 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | DESINSTALAÇÃO DE TELEVISOR, CAMERA, PROJETOR E TELA | 12 | h | #REF!
5.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | DESINSTALAÇÃO DE TELEVISOR, CAMERA, PROJETOR E TELA | 12 | h | #REF!
5.4 | 97662 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | DESINSTALAR TECLAS E INTERRUPTORES DA RECEPÇÃO, CORREDOR E PLENÁRIO | 16 | un. | #REF!
5.5 | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INSTALAR NOVAS TECLAS E INTERRUPTORES DA RECEPÇÃO, CORREDOR E PLENÁRIO | 16 | un. | #REF!
5.6 | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | REALOCAR PONTOS ELÉTRICOS NO PISO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO | 5 | un. | #REF!
5.7 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | FAZER NOVA ELÉTRICA NA PORTA DE ENTRADA DA RECEPÇÃO P PORTA AUTOMATICA | 6 | h | #REF!
5.8 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | FAZER NOVA ELÉTRICA PONTO DE TV | 3 | h | #REF!
5.9 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTEMPLANDO REALOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS (SPOTS, PENDENTES, DOWNLIGHTS E FITAS DE LED) EM TETO DE GESSO E SANCAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 90 | h | #REF!
5.10 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTEMPLANDO REALOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS (SPOTS, PENDENTES, DOWNLIGHTS E FITAS DE LED) EM TETO DE GESSO E SANCAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 90 | h | #REF!
5.11 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTEMPLANDO REALOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS (SPOTS, PENDENTES, DOWNLIGHTS E FITAS DE LED) EM TETO DE GESSO E SANCAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 300 | m | #REF!
5.12 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTEMPLANDO REALOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS (SPOTS, PENDENTES, DOWNLIGHTS E FITAS DE LED) EM TETO DE GESSO E SANCAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 46 | un. | #REF!
6 | GESSO / FORRO |  |  |  |  | #REF!
6.1 | 94114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REBAIXO DE FORRO DE GESSO COM PLACA DE DRYWALL NA RECEPÇÃO E CORREDOR | 51.37 | m² | #REF!
6.2 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SANCA DE GESSO LINEAR NAS LATERAIS DA RECEPÇÃO E CORREDOR | 26.98 | m² | #REF!
6.3 | 96113 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REBAIXO DE GESSO COM NICHO CIRCULAR NO TETO DO PALCO COM REFORÇO P MEBRANA | 57.52 | m² | #REF!
6.4 | 87547 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | REBOCO FINO DE GESSO NO TETO DO PLENÁRIO PARA PINTURA E MARCENARIA | 125.32 | m² | #REF!
6.5 | 87547 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | REBOCO FINO DE GESSO NAS PAREDES DO PLENÁRIO A SEREM PINTADAS | 139 | m² | #REF!
7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | #REF!
7.1 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMINIO INOX E VIDRO REFLETA PRATA DE CORRER | 12.6 | m² | #REF!
7.2 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMINIO INOX E VIDRO REFLETA PRATA DE SAIDA DE EMERGENCIA | 1 | un. | #REF!
7.3 | 88315 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | BRISES EM ALUMINIO ACABAMENTO FOSCO | 24 | H | #REF!
7.4 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | BRISES EM ALUMINIO ACABAMENTO FOSCO | 24 | H | #REF!
7.5 | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (KG) | BRISES EM ALUMINIO ACABAMENTO FOSCO | 320 | KG | #REF!
8 | PINTURA |  |  |  |  | #REF!
8.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINTURA INTERNA PAREDE PLENÁRIO COR CINZA CLARO | 139 | m² | #REF!
8.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINTURA INTERNA TETO PLENÁRIO RECEPÇÃO E CORREDOR - COR BRANCO | 213.5 | m² | #REF!
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | #REF!
9.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Placa de obra | 2.88 | m² | #REF!
9.2 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Engenheiro civil pleno | 88 | h | #REF!
9.3 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encarregado Geral | 600 | h | #REF!
OURO FINO, 11/08/2026
|  | _____________________________________ | ________________________________
|  | Clóvis Coldibeli | Aline Parizatto Brombrim
|  | Presidente da Câmara | Arquiteta
|  | 25.652.371/0001-89 | SI16391083l00CT001

## Cronograma Físico Financeiro
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
INSTITUIÇÃO: | Câmara Municipal de Ouro Fino
OBRA: | REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO - MG
LOCAL: | Rua Rogério Gissoni 450, Ouro Fino, MG - CEP 37570-000 | 0 | 0 | 0
FONTES: | 45809
PRAZO DE EXECUÇÃO:
Item | Discriminação | Valor | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Parcela 5 | Parcela 6 | Total
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 22677.9641 | 100% | [5 empty] | 22677.9641
22677.9641
2 | BASE/CIVIL | 17892.505 | 80% | 20% |  |  |  |  | 17892.505
|  |  | 14314.004 | 3578.501
3 | REVESTIMENTOS | 73925.7822 | 30% | 70% |  |  |  |  | 73925.7822
|  |  | 22177.7347 | 51748.0475
4 | CORTES / ADAPTAÇÕES | 9515.02 | 30% | 70% |  |  |  |  | 9515.02
|  |  | 2854.506 | 6660.514
5 | ELÉTRICA | 14557.61 |  | 50% | 35% | 10% | 5% |  | 14557.61
|  |  |  | 7278.805 | 5095.1635 | 1455.761 | 727.8805
6 | GESSO / FORRO | 34197.0875 |  | 20% | 45% | 20% | 15% |  | 34197.0875
|  |  |  | 6839.4175 | 15388.6894 | 6839.4175 | 5129.5631
7 | ESQUADRIAS | 39367.57 |  |  | 50% | 50% |  |  | 39367.57
[5 empty] | 19683.785 | 19683.785
8 | PINTURA | 7315.715 |  |  |  |  | 50% | 50% | 7315.715
[7 empty] | 3657.8575 | 3657.8575
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO | 63671.8272 | 5.753% | 14.96% | 19.84% | 18.53% | 16.81% | 24.11% | 63671.8273
|  |  | 3663.2224 | 9523.4535 | 12629.3098 | 11801.5129 | 10703.7415 | 15350.5871
10 | COTAÇÕES | 636870.85 |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 636870.85
|  |  |  | 63687.085 | 127374.17 | 127374.17 | 127374.17 | 191061.255
Total |  |  | 65687.4312 | 149315.8235 | 180171.1177 | 167154.6464 | 147593.2127 | 210069.6996 | 919991.9311
|  | 1144351.39 | 5.74% | 13.05% | 15.74% | 14.61% | 12.9% | 18.36%
OURO FINO, 11/08/2026
| Clóvis Coldibeli |  |  | Aline Parizatto Brombrim
| Presidente da Câmara |  |  | Arquiteta
| 25.652.371/0001-89 |  |  | SI16391083l00CT001
0
0

## Cotações
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Câmara Municipal de Ouro Fino
Endereço: | Rua Rogério Gissoni 450, Ouro Fino, MG - CEP 37570-000
Objeto | Reforma do plenário, recepção e corredor – adequação arquitetônica, civil e instalações.
Descrição dos Serviços | A presente Planilha de Composição de Orçamentos contempla os itens e serviços necessários para a reforma e modernização do plenário, recepção e áreas de circulação, abrangendo fornecimentos especializados que demandam pesquisa de mercado específica para composição dos custos do empreendimento. Os valores apresentados foram obtidos por meio de cotações realizadas junto a três empresas especializadas para cada item ou grupo de fornecimentos, considerando propostas formais compatíveis com as especificações técnicas e os padrões de qualidade definidos para o projeto. A planilha contempla, de forma geral: -Serviços de marcenaria sob medida, incluindo painéis, revestimentos, bancadas, balcões e demais elementos em madeira ou materiais derivados; -Serviços de marmoraria, compreendendo bancadas, aparador, revestimentos e demais peças em pedra natural ou industrializada; -Fornecimento de piso, incluindo materiais, acessórios e serviços correlatos; -Fornecimento de produtos específicos para instalações elétricas, tais como luminárias, perfis de LED, equipamentos, dispositivos e componentes especiais previstos em projeto; -Fornecimento de mobiliário corporativo e institucional, incluindo mesas, cadeiras, poltronas, balcões, estações de trabalho e demais itens especificados. A planilha tem como finalidade subsidiar a estimativa de custos e a instrução do processo de contratação, refletindo os valores obtidos mediante pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores e empresas especializadas, em conformidade com as especificações técnicas do projeto e com os preços praticados à época da elaboração do orçamento.
Critérios de Orçamentação | A composição orçamentária foi elaborada a partir da análise comparativa das cotações recebidas, buscando assegurar a adequação dos preços às condições praticadas no mercado.Os quantitativos foram levantados em metros lineares (m), unidades (un) e metros quadrados (m2), conforme as características de cada item, com base nas dimensões e especificações constantes nos projetos e detalhamentos técnicos.
Referência: | Os valores adotados na composição orçamentária foram obtidos por meio de pesquisa de mercado realizada junto a três fornecedores ou empresas especializadas para cada item, serviço ou produto, considerando propostas compatíveis com as especificações técnicas do projeto."
ITEM | ORÇAMENTOS DE COMPOSIÇÃO
SERVIÇOS DE MARMORARIA
Fornecimento de Fornecimento de aproximadamente 70,00 m² de revestimento em pedra natural Travertino Romano Levigado em placas de 1.200 x 1.200 mm destinado ao piso do Plenário incluindo fabricação de 10 peças especiais com acabamento em meia esquadria na aresta longitudinal de 1.200 mm fabricação de 5 peças recortadas nas dimensões de 1.200 x 250 mm com acabamento em meia esquadria para revestimento vertical frontal do palanque e fornecimento de 2,50 metros lineares de filetes do mesmo material nas dimensões de 250 x 50 mm para revestimento da face frontal curva da tribuna com acabamento levigado uniforme e padronização de tonalidade e veios.
1 | EMPRESA | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | VALOR | MÉDIA
1.1 | A | Marco Antonio de Freitas Bueno | Marmoraria Inconfidentes | 33.842.769/0001-06 | 102600 | 135339.65
1.2 | B | Marmoraria Monte Siao Everton de Souza Santos LTDA | Marmoraria Monte Siao | 10.645.863/0001-70 | 113655
1.3 | C | Marmoraria Rubi LTDA | Marmoraria Rubi | 37.768.075.0001-27 | 189763.95
SERVIÇOS DE MARCENARIA
2 | EMPRESA | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | VALOR | MÉDIA
2.1 | A | Marcenaria New Decor Lucas de Souza Ferreira & Cia LTDA | Marcenaria New Decor | 27.755.690/0001-4 | 252000 | 287666.6667
2.2 | B | Madeireira Irmaos Ribeiro LTDA | Madeireira Irmaos Ribeiro | 15.088.056/0001-17 | 270000
2.3 | C | Marcenaria & Art Rafael Augusto Silverio Garcia LTDA | Marcenaria & Art | 29.562.927/0001-05 | 341000
PRODUTOS DE ELETRICIDADE TÉCNICA
3 | EMPRESA | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | VALOR | MÉDIA
3.1 | A | Rh.mk Comercio e Servicos LTDA | Casa do Led | 16.581.874/0001-10 | 11447.1 | 15238.7967
3.2 | B | Maria Alessandra Bezerra Ortega LTDA | Light Decor | 40.262.985/0001-48 | 15802.34
3.3 | C | Minas Light Materiais Eletricos LTDA | Minas Light | 13.302.463/0001-50 | 18466.95
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA
4 | EMPRESA | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | VALOR | MÉDIA
4.1 | A | Minas Light Materiais Eletricos LTDA | Minas Light | 13.302.463/0001-50 | 19800 | 32862.52
4.2 | B | Limatec Instalacoes LTDA | Tensoflex | 48.118.380/0001-90 | 28055
4.3 | C | Dressall Indústria de Inovação Ltda | Dresshall | 17.895.776/0001-10 | 50732.56
REVESTIMENTOS CERÂMICOS TÉCNICOS
5 | EMPRESA | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | VALOR | MÉDIA
5.1 | A | QM Materiais de Acabamento para Construção LTDA | Quim Mourão | 53.266.383/0001-00 | 18783.64 | 21410.0067
5.2 | B | Brutal Revestimentos LTDA | Brutal | 09.128.230/0009-62 | 20304
5.3 | C | Joel de Sousa Materiais para Construcao LTDA | JS Joel de Sousa | 57.372.724/0001-83 | 25142.38
REVESTIMENTOS DE PEDRA NATURAL
6 | EMPRESA | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | VALOR | MÉDIA
6.1 | A | Brutal Revestimentos LTDA | Brutal | 09.128.230/0009-62 | 16245.25 | 16979.0433
6.2 | B | Pasinato Importação e Exportação Ltda | Pasinato | 01.397.137/0001-94 | 17145
6.3 | C | Joel de Sousa Materiais para Construcao LTDA | JS Joel de Sousa | 57.372.724/0001-83 | 17546.88
MOBILIÁRIO ESPECIALIZADO - POLTRONAS TIPO AUDITÓRIO PARA O PLENÁRIO
7 | EMPRESA | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | VALOR | MÉDIA
7.1 | A | Trinity Comercial & Importacao LTDA | Trinity | 30.499.955/0001-04 | 0 | 0
7.2 | B | A2 MOVEIS LTDA | Sanvel | 20.684.528/0001-34 | 0
7.3 | C | M7 COMERCIO E SERVICO LTDA | M7 | 46.149.327/0001-20 | 0
MOBILIÁRIO ESPECIALIZADO - CADEIRAS ESTOFADAS PARA A RECEPÇÃO
8 | EMPRESA | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CNPJ | VALOR | MÉDIA
8.1 | A | BOOBAM DESIGN E ARTE S.A. | BOOBAM | 14.022.697/0001-06 | 0 | 0
8.2 | B | INFINITY WAY COMERCIO DE MOVEIS LTDA | WAY DESIGN NOW | 45.902.841/0001-22 | 0
8.3 | C | GREGORY COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | OVOO DESIGN | 51.404.602/0001-45 | 0
TOTAL GERAL SEM BDI | [5 empty] | 509496.6833
OURO FINO, 11/08/2026
|  | _____________________________________ | ________________________________
|  | Clóvis Coldibeli | Aline Parizatto Brombrim
|  | Presidente da Câmara | Arquiteta
|  | 25.652.371/0001-89 | SI16391083l00CT001